KILISHOP 内容制作提案

认知提升 • 教育培训 • 成功案例 • 业务增长

# 1. 项目目标

本内容制作项目旨在通过持续的线上宣传、实用教育、增长技巧以及 KiliShop 店主的真实成功案例，增加肯尼亚境内活跃 KiliShop 的数量。内容将帮助受众更容易理解 KiliShop 模式，展示其优势，并鼓励符合条件的潜在店主注册和参与。

# 2. 拟制作的内容

制作教育类视频，讲解 KiliShop 是什么、如何运作、注册要求及运营流程。

制作认知类内容，突出成为 KiliShop 店主所带来的益处和机会。

制作 KiliShop 店主成功故事和客户评价，呈现真实经历与实用经验。

制作增长技巧内容，涵盖包裹领取、客户服务、店铺品牌形象、客户沟通以及常见错误。

制作幕后花絮（BTS）和失误片段内容，使制作过程更具人情味，并提升受众互动。

内容发布于 TikTok 和 YouTube；在适当情况下，将精选短视频重新用于其他社交媒体平台。

# 3. 内容制作流程

## A. 前期制作

制定月度内容日历和节目创意。

提前确定并确认 KiliShop 店铺地点和采访对象。

研究每个主题，并在拍摄前准备采访问题。

确认同意及授权发布要求。

准备并测试摄像机、音频、灯光及其他制作设备。

为每期节目准备简明制作简报，涵盖制作目标、核心信息、采访对象和预期交付内容。

## B. 现场制作

根据双方约定的制作时间表，按时到达并完成现场布置。

进行简短排练或预采访，以建立信任并改善回答效果。

拍摄清晰的采访画面、辅助 B-roll、KiliShop 运营过程以及相关客户互动（在获得同意的情况下）。

拍摄幕后花絮和失误片段，用于补充社交媒体内容。

确保在发布前取得已签署的同意书。

## C. 后期制作

围绕清晰度、节奏和叙事效果剪辑主视频。

添加适当的字幕、品牌元素和辅助图形。

制作 YouTube 吸引人的缩略图及符合平台规范的封面图。

从合适的长视频内容中制作短视频剪辑版本。

发布前完成内部准确性和质量审核。

使用经过优化的标题、描述、文案和行动号召进行发布。

# 4. 核心视频主题 / 采访问题

1. 什么是 KiliShop？它如何运作？

2. Kilimall 为什么创建 KiliShop？

3. 成为 KiliShop 店主需要满足哪些要求？注册流程是什么？

4. KiliShop 店主如何吸引更多包裹领取？

5. 哪些客户服务做法和店铺品牌建设技巧可以改善客户体验？

6. 开设 KiliShop 需要哪些文件？需要投入多少资金？

7. KiliShop 店主常见的错误有哪些？如何避免？

8. 包裹到达后，应如何通知客户？例如通过电话或消息通知？

9. 成为 KiliShop 店主的主要益处有哪些？

10. KiliShop 店主通常会面临哪些挑战？如何克服？

# 5. 关键绩效指标（KPI）

绩效将同时根据内容产出和受众/业务结果进行衡量。以下目标为建议的初始基准；首月获得基准表现数据后，可对其进行调整。

| KPI | 目标 | 衡量方式 | 报告频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制作的主视频 | 每周 1 条 | 已发布且通过审核的视频 | 每月 |
| 短视频/剪辑版视频 | 每月 4 条 | 已发布的 TikTok/短视频资产 | 每月 |
| 发布一致性 | 计划内容的 95% | 已发布内容与计划内容的对比 | 每月 |
| TikTok 平均播放量 | 第 3 个月前达到每条 5,000 次 | TikTok 原生分析数据 | 每月 |
| YouTube 平均播放量 | 第 3 个月前达到每条 1,000 次 | YouTube Analytics | 每月 |
| 平均互动率 | 第 3 个月前达到 5% | 互动量 ÷ 触达人数/播放量 × 100 | 每月 |
| 视频完播率 | 第 3 个月前达到 25% | 平台留存率/完播率分析数据 | 每月 |
| 有效 KiliShop 咨询 | 第 3 个月前每月 50 条 | 可归因于内容的已跟踪咨询 | 每月 |
| KiliShop 注册/潜客 | 第 3 个月前每月 20 个可归因注册 | 注册/潜客跟踪 | 每月 |
| 成功故事 | 每月 2 个 | 已发布的店主评价/案例研究 | 每月 |
| 内容准确性 | 100% | 内部事实核查/审批清单 | 每条视频 |
| 内容审批周期 | 3 个工作日 | 从简报提交到审批完成的跟踪 | 每条视频 |

# 6. 衡量与归因

使用 TikTok 和 YouTube 的平台分析数据，跟踪播放量、触达人数、观看时长、留存率、互动量和粉丝增长。

加入清晰的行动号召，引导感兴趣的观众进入 KiliShop 注册或咨询流程。

使用简单的潜客跟踪机制（例如活动专属关键词、表单字段、链接或咨询标签），区分由内容带来的咨询和注册。

维护月度数据看板，对比计划制作内容、已发布内容、受众表现以及可归因的 KiliShop 潜客/注册量。

复盘前 30–90 天的数据，并根据表现优化主题、内容形式、开场吸引点、发布频率和行动号召。

# 7. 质量控制标准

所有已发布信息必须 100% 准确，并在发布前完成核实。

教程必须简单、实用且易于理解。

应尽可能使用真实 KiliShop 案例，以提升可信度。

所有视频必须通过内部审核后方可发布。

音频必须清晰，画面应具备充足光线、合理构图并保持稳定。

信息必须以清晰、吸引人且符合受众理解习惯的方式呈现。

发布前必须获得采访对象及所有可识别参与者的同意。

# 8. 预期成果

提升受众对 KiliShop 模式的认知和理解。

建立持续、系统的 KiliShop 教育及推广内容库。

获得更多来自潜在 KiliShop 店主的有效咨询。

随着时间推移，增加可归因于内容的 KiliShop 注册量。

通过成功故事和客户评价，提高现有 KiliShop 店主的曝光度。

形成可重复使用的视频资产，支持未来的招募、培训和营销活动。

# 9. 支持 / 项目团队

团队：Angela Ajuang，内容制作人；Simon Chege，视频剪辑师

项目支持：Maryvn Wabwile、James Mburu Wainaina 和 Terry